## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End Date
Storyboard | 2018-10-29 | 5 | 2018-11-02
Further stakeholder research | 2018-11-03 | 6 | 2018-11-09
UI/UX Prototype | 2018-11-07 | 4 | 2018-11-15
iOS/Android/Unity AR Prototype | 2018-11-11 | 5 | 2018-11-16
Calculating routes prototype | 2018-11-16 | 4 | 2018-11-20
Reviewing prototypes | 2018-11-19 | 4 | 2018-11-22
Technical Architecture | 2018-11-19 | 10 | 2018-11-29