## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End Date
Storyboard | 2018-10-29 | 5 | 2018-11-02
Further stakeholder research | 2018-11-03 | 3 | 2018-11-06
UI/UX Prototyping | 2018-11-07 | 4 | 2018-11-11
Research on iOS/Android platforms | 2018-11-03 | 11 | 2018-11-14
AR Prototype | 2018-11-03 | 11 | 2018-11-14
Research geo-targeting based applications | 2018-11-14 | 8 | 2018-11-22